Утвержден

постановлением администрации 											                                            Старооскольского городского округа

от «_10_» августа 2018 г. № 1561

Календарный план

мероприятий по составлению проекта бюджета Старооскольского городского округа на 2019 год и

на плановый период 2020 и 2021 годов

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Довести до сведения территориальных, отраслевых и функциональных органов администрации, муниципальных бюджетных, автономных и казенных учреждений Старооскольского городского округа методические указания по формированию бюджета Старооскольского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | До 20 августа 2018 года | Департамент финансов и бюджетной политики администрации Старооскольского городского округа (далее – департамент финансов и бюджетной политики) |
| 2 | Провести совещание по вопросам формирования бюджета Старооскольского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | До 28 августа 2018 года | Департамент финансов и бюджетной политики |
| 3 | Провести с департаментом финансов и бюджетной политики Белгородской области сверку исходных данных для расчета финансовой помощи на 2019 – 2021 годы | В сроки, установленные департаментом финансов и бюджетной политики Белгородской области | Департамент финансов и бюджетной политики |
| 4 | Провести с департаментом экономического развития Белгородской области согласование основных показателей прогноза социально-экономического развития Старооскольского городского округа на 2019 - 2021 годы и представить в департамент финансов и бюджетной политики администрации Старооскольского городского округа прогнозные параметры на 2019 - 2021 годы, в том числе: - среднегодовой численности населения; - суммы налогооблагаемой прибыли; - фонда оплаты труда работников организаций (в том числе по работникам бюджетной сферы) Старооскольского городского округа; - среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций (в том числе работников бюджетных организаций); - объема инвестиций (в основной капитал) за счет всех источников финансирования; - оборота розничной торговли и оборота общественного питания; - объема платных услуг населению Старооскольского городского округа, в том числе бытовых услуг; - среднесписочной численности работников организаций Старооскольского городского округа (в том числе работников бюджетных организаций) | До 25 августа 2018 года | Департамент по экономическому развитию администрации Старооскольского городского округа (далее – департамент по экономическому развитию) |
| 5 | Предоставить в департамент финансов и бюджетной политики основные показатели социально-экономического развития Старооскольского городского округа на 2019 - 2021 годы | До 15 сентября 2018 года – предварительные; до 03 октября 2018 года - уточненные | Департамент по экономическому развитию |
| 6 | Предоставить в департамент финансов и бюджетной политики прогноз поступления единого сельскохозяйственного налога с учетом данных о количестве организаций, перешедших на уплату единого сельскохозяйственного налога | До 15 сентября 2018 года | Департамент по экономическому развитию |
| 7 | Запросить в МРИ ФНС России № 4 по Белгородской области прогноз администрируемых налоговых доходов бюджета Старооскольского городского округа по видам доходных источников на 2019 – 2021 годы и ожидаемую оценку за 2018 год с приложением пояснительной записки | До 15 сентября 2018 года – предварительные; до 03 октября 2018 года - уточненные | Департамент финансов и бюджетной политики |
| 8 | Произвести прогнозный расчет поступлений на 2019 - 2021 годы и ожидаемую оценку за 2018 год в бюджет Старооскольского городского округа: - дивидендов по акциям, принадлежащим городскому округу; - доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности; - доходов от арендной платы за земельные участки; - доходов от продажи земельных участков; - доходов от реализации имущества муниципальной собственности, в том числе находящихся в муниципальной собственности акций (долей в уставных капиталах); - доходов от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов, и представить их департаменту финансов и бюджетной политики с пояснительной запиской по прогнозируемым показателям | До 15 сентября 2018 года - предварительные; до 03 октября 2018 года - уточненные | Департамент имущественных и земельных отношений администрации Старооскольского городского округа (далее – департамент имущественных и земельных отношений) |
| 9 | Запросить в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Белгородской области прогноз поступлений на 2019 - 2021 годы и ожидаемую оценку за 2018 год, зачисляемых в бюджет Старооскольского городского округа: - платы за негативное воздействие на окружающую среду; - штрафов за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | До 15 сентября 2018 года –предварительные; до 03 октября 2018 года - уточненные | Департамент финансов и бюджетной политики |
| 10 | Запросить в Управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Старому Осколу прогноз поступлений на 2019 - 2021 годы и ожидаемую оценку за 2018 год по администрируемым штрафам, зачисляемым в бюджет Старооскольского городского округа | До 15 сентября 2018 года - предварительные; до 03 октября 2018 года - уточненные | Департамент финансов и бюджетной политики |
| 11 | Запросить в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти и органах государственной власти (государственных органах) Белгородской области, осуществляющих полномочия по администрированию штрафов, санкций, возмещения ущерба, зачисляемых в доходы бюджетов городских округов, прогноз поступления в бюджет Старооскольского городского округа штрафов на 2019 - 2021 годы и ожидаемую оценку за 2018 год | До 15 сентября 2018 года –предварительные; до 03 октября 2018 года - уточненные | Департамент финансов и бюджетной политики |
| 12 | Обеспечить опубликование в средствах массовой информации принятых изменений в решения Совета депутатов Старооскольского городского округа о налоге на имущество физических лиц, земельном налоге, едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности | До 15 ноября 2018 года (при наличии изменений) | Департамент финансов и бюджетной политики |
| 13 | Предоставить в департамент финансов и бюджетной политики прогноз на 2019 – 2021 годы с приложением пояснительной записки ожидаемую оценку за 2018 год по казенным учреждениям (в разрезе учреждений): - налога на имущество организаций; - земельного налога; - доходов от оказания платных услуг | До 25 августа 2017 года | Территориальные, отраслевые и функциональные органы администрации Старооскольского городского округа |
| 14 | Предоставить в департамент финансов и бюджетной политики заявки (с указанием всех необходимых параметров) для включения юридических лиц в программу муниципальных гарантий Старооскольского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | До 03 октября 2018 года | Департамент по экономическому развитию; департамент по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Старооскольского городского округа (далее – департамент по строительству, транспорту и жилищно – коммунальному хозяйству) |
| 15 | Провести сверку контингента льготной категории населения на 2019-2021 годы с департаментом внутренней и кадровой политики Белгородской области, департаментом здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области, департаментом образования Белгородской области, департаментом строительства и транспорта Белгородской области, управлением социальной защиты населения Белгородской области и предоставить в департамент финансов и бюджетной политики на бумажном и электронном носителе уточненные показатели, расчеты сумм льгот, пособий, выплат, субвенций и субсидий в разрезе видов и категорий их получателей на 2019 - 2021 годы, динамику расходов за 2016 - 2017 годы, ожидаемое исполнение за 2018 год | До 15 сентября 2018 года, но не позднее срока, установленного департаментом финансов и бюджетной политики Белгородской области | Департамент по социальному развитию администрации Старооскольского городского округа (далее – департамент по социальному развитию); департамент по строительству, транспорту и жилищно – коммунальному хозяйству; управление социальной защиты населения администрации Старооскольского городского округа; управление образования администрации Старооскольского городского округа |
| 16 | Предоставить в департамент финансов и бюджетной политики данные о штатной численности работников органов местного самоуправления по состоянию на 01 сентября 2018 года и планируемых изменениях структур и их численности на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов в разрезе соответствующих органов по муниципальным должностям, должностям муниципальной службы, обслуживающему, вспомогательному персоналу | До 15 сентября 2018 года | Департамент по организационно – аналитической и кадровой работе администрации Старооскольского городского округа (далее – аппарат администрации); территориальные, отраслевые и функциональные и органы администрации Старооскольского городского округа |
| 17 | Согласовать с департаментом жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области лимиты в натуральном выражении, тарифы и объемы расходов на электрическую и тепловую энергию, газ, водоснабжение и водоотведение на 2019 - 2021 годы, необходимые для обеспечения нужд организаций, финансируемых из бюджета городского округа, по отраслям в разрезе учреждений и представить их в департамент финансов и бюджетной политики и главным распорядителям бюджетных средств. Лимиты потребления расходов на тепловую энергию дополнительно детализировать в разрезе учреждений, участвующих в энергосберегающих мероприятиях с указанием фактических объемов за 2018 год и произвести соответствующие расчеты на 2019 – 2021 годы с выделением из общего объема лимитов в натуральном и денежном выражениях расчетную (плановую) экономию на соответствующий год. Предоставить анализ исполнения утвержденных лимитов на тепловую энергию, электроэнергию, газ, водоснабжение и водоотведение за 2016 - 2017 годы и ожидаемое исполнение за 2018 год по отраслям в разрезе учреждений | До 15 сентября 2018 года – предварительные; до 14 октября 2018 года - уточненные | Департамент по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству; МКУ «Управление жизнеобеспечением и развитием городского округа»; территориальные, отраслевые и функциональные органы администрации Старооскольского городского округа; получатели бюджетных средств |
| 18 | Предоставить в департамент финансов и бюджетной политики аналитические данные по оплате труда отдельных работников муниципальных учреждений и организаций бюджетной сферы, определенных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 1 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы», от 28 декабря 2015 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», с учетом направления на эти цели средств от мероприятий по оптимизации и привлечения внебюджетных источников | До 15 сентября 2018 года | Департамент по социальному развитию; отраслевые и функциональные органы администрации Старооскольского городского округа |
| 19 | Проработать с отраслевыми департаментами Белгородской области вопрос о софинансировании мероприятий национальных проектов, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», и предоставить соответствующую информацию в департамент финансов и бюджетной политики | До 15 сентября 2018 года | Отраслевые и функциональные органы администрации Старооскольского городского округа |
| 20 | Предоставить в департамент финансов и бюджетной политики: - в электронном виде и на бумажном носителе реестры расходных обязательств в соответствии с кодами расходов бюджетной классификации, наименованием полномочий, указанием правового обоснования финансового обеспечения и расходования бюджетных средств, а также обоснованием представленных расходов на 2019 - 2021 годы; - перечни муниципальных услуг (работ) по видам деятельности, оказываемых физическим лицам, сформированные на основании общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) государственных (муниципальных) услуг (работ), либо на основании региональных перечней государственных (муниципальных) услуг (работ), не включенных в общероссийские перечни услуг (работ), предусмотренных нормативными правовыми актами области; - проекты муниципальных заданий, рассчитанные на основании общероссийских и региональных перечней государственных (муниципальных) услуг (работ), выполняемых муниципальными учреждениями Старооскольского городского округа, с учетом нормативных затрат на оказание муниципальных услуг; - паспорта муниципальных программ, проекты изменений муниципальных программ | До 20 сентября 2018 года; до 20 сентября 2018 года; до 20 сентября 2018 года; до 25 сентября 2018 года | Отраслевые и функциональные органы администрации Старооскольского городского округа, субъекты бюджетного планирования |
| 21 | Предоставить в департамент финансов и бюджетной политики расчет потребности в средствах на оплату коммунальных услуг организаций, финансируемых из бюджета городского округа, в соответствии с прогнозными тарифами на тепловую энергию, электроэнергию, газ, водоснабжение, водоотведение, отопление и горячее водоснабжение, утилизацию и захоронение твердых коммунальных отходов, разработанных Комиссией по государственному регулированию цен и тарифов в Белгородской области, на 2019 - 2021 годы | До 25 сентября 2018 года | Департамент по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству; МКУ «Управление жизнеобеспечением и развитием городского округа» |
| 22 | Предоставить в департамент финансов и бюджетной политики: - расчет потребности средств на текущее содержание объектов благоустройства (освещение улиц, озеленение территории городского округа, текущее содержание дорожно-мостового хозяйства, гидротехнических сооружений, прочих объектов благоустройства), а также тарифы и расценки по оплате услуг и работ по текущему содержанию объектов благоустройства на 2019 - 2021 годы, динамику вышеуказанных расходов за 2016 – 2018 годы; - стоимость услуг по погребению (согласно гарантированному перечню услуг), расчеты средств, необходимых на возмещение затрат на погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя, на 2019 - 2021 годы (в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»), динамику вышеуказанных расходов за 2016 – 2018 годы | До 25 сентября 2018 года | Департамент по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству; МКУ «Управление жизнеобеспечением и развитием городского округа» |
| 23 | Предоставить в департамент финансов и бюджетной политики бюджет расходов на реализацию мероприятий по организации наружного освещения на 2019 – 2021 годы в разрезе статей затрат на оплату электроэнергии и технического обслуживания светоточек с указанием их количества, протяженности сетей наружного освещения, стоимости затрат на содержание одной светоточки, а также динамику вышеуказанных расходов за 2016 – 2018 годы | До 25 сентября 2018 года | Департамент по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству; МКУ «Управление жизнеобеспечением и развитием городского округа» |
| 24 | Подготовить проект пообъектного перечня по капитальному строительству и капитальному ремонту объектов социальной сферы и инженерному обустройству населенных пунктов на 2019 -2021 годы, согласовать с департаментом строительства и транспорта Белгородской области софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности Старооскольского городского округа и предоставить в департамент финансов и бюджетной политики | До 25 сентября 2018 года | Департамент по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству; МКУ «УКС» |
| 25 | Предоставить в департамент финансов и бюджетной политики доклады о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджета Старооскольского городского округа с учетом исполнения целевых показателей муниципальных программ | До 25 сентября 2018 года | Отраслевые и функциональные органы администрации Старооскольского городского округа, главные распорядители бюджетных средств |
| 26 | Провести мониторинг правовых актов (решений, постановлений, распоряжений и пр.), регламентирующих дополнительные выплаты гражданам, предоставляемые за счет средств бюджета Старооскольского городского округа | До 15 сентября 2018 года | Отраслевые и функциональные органы администрации Старооскольского городского округа, главные распорядители бюджетных средств |
| 27 | Рассмотреть и согласовать на бюджетной комиссии с главными распорядителями (распорядителями) средств бюджета Старооскольского городского округа бюджетные проектировки на 2019 – 2021 годы согласно утвержденному графику предоставления документов для подготовки | Октябрь 2018 года | Отраслевые и функциональные органы администрации Старооскольского городского округа, главные распорядители (распорядители) бюджетных средств |
| 28 | Подготовить предварительные итоги социально-экономического развития Старооскольского городского округа за январь-август 2018 года и оценку предполагаемых итогов за 2018 год в целом и предоставить в департамент финансов и бюджетной политики | До 03 октября 2018 года | Департамент по экономическому развитию |
| 29 | Подготовить материалы для проведения публичных слушаний по проекту бюджета Старооскольского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | До 13 ноября 2018 года | Департамент финансов и бюджетной политики |
| 30 | Подготовить проект решения о бюджете Старооскольского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов и внести материал на рассмотрение Совета депутатов Старооскольского городского округа | До 15 ноября 2018 года | Департамент финансов и бюджетной политики |

Заместитель начальника департамента – начальник

бюджетного управления департамента финансов и бюджетной

политики администрации Старооскольского городского округа						               	Е.В. Малютина

Утвержден постановлением администрации Старооскольского городского круга от «___» __________ 2018 г. №____

График

предоставления документов для подготовки проекта бюджета Старооскольского городского округа на 2019 год и                                   на плановый период 2020 и 2021 годов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Ответственный за исполнение | Материалы к проекту бюджета Старооскольского городского округа на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов | Вид документа | Срок представления материалов в департамент финансов и бюджетной политики администрации городского округа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Департамент по экономическому развитию; департамент по строительству, транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству | Итоги социально-экономического развития Старооскольского городского округа за январь-август 2018 года, оценка предполагаемых итогов за 2018 год, прогноз социально-экономического развития Старооскольского городского округа на 2019 - 2021 годы и показатели сектора экономики Старооскольского городского округа на 2019 - 2021 годы. Предварительные заявки с указанием всех необходимых параметров для включения в программу муниципальных гарантий Старооскольского городского округа на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов | Оценка и прогноз социально-экономического развития Старооскольского городского округа Реестр получателей муниципальной поддержки для включения в программу муниципальных гарантий Старооскольского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | До 03 октября 2018 года |
| 2 | Департамент имущественных и земельных отношений | Прогнозный план (программа) приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности Старооскольского городского округа, в том числе находящихся в муниципальной собственности акций (долей в уставных капиталах) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | Письмо с предложениями для подготовки проекта бюджета Старооскольского городского округа в части доходов от использования и продажи муниципального имущества, в том числе находящихся в муниципальной собственности акций (долей в уставных капиталах) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | До 25 сентября 2018 года |
| 3 | Отраслевые и функциональные органы администрации Старооскольского городского округа, главные распорядители (распорядители), получатели бюджетных средств | а) реестры расходных обязательств на 2019 - 2021 годы; б) свод расходов по бюджету Старооскольского городского округа на 2019 - 2021 годы в соответствии с требованиями бюджетной классификации с расшифровкой по действующим и принимаемым обязательствам, представлением перечня публичных нормативных обязательств и прогноза расходов по муниципальным программам с финансово-экономическими обоснованиями; в) свод доходов и расходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2019 – 2021 годы по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов, статьям классификации операций сектора государственного управления; г) расчеты фонда оплаты труда муниципальных казённых учреждений, органов местного самоуправления, финансируемых по бюджетной смете, муниципальных бюджетных и автономных учреждений в рамках предоставляемых субсидий на выполнение муниципального задания на 2019 – 2021 годы в соответствии с формами, разработанными департаментом финансов и бюджетной политики области; д) иные материалы, необходимые для составления проекта бюджета Старооскольского городского округа на 2019 – 2021 годы; е) данные о штатной и фактической численности работников казенных, бюджетных и автономных учреждений в разрезе категорий персонала на очередной финансовый год и плановый период в разрезе отраслей | Реестры расходных обязательств на бумажном и электронном носителях; свод доходов и расходов с расчетами и пояснительной запиской; свод доходов и расходов с расчетами и пояснительной запиской; проекты документов, расчеты и обоснования предоставляются на бумажных и электронных носителях; аналитические данные в разрезе отраслей | До 20 сентября 2018 года и в сроки, утвержденные департаментом финансов и бюджетной политики Белгородской области; до 03 октября 2018 года; до 03 октября 2018 года; до 03 октября 2018 года; до 03 октября 2018 года |
| 4. | Аппарат администрации | Данные о штатной численности работников органов местного самоуправления и планируемых изменениях структур и их численности на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов в разрезе соответствующих органов по муниципальным должностям, должностям муниципальной службы, обслуживающему, вспомогательному персоналу | Аналитические данные в разрезе органов местного самоуправления | До 20 сентября 2018 года |
| 5 | Департамент по строительству, транспорту и жилищно – коммунальному хозяйству; МКУ «УКС» | Расчет расходов на капитальные вложения и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в соответствии с требованиями бюджетной классификации | Проект пообъектного перечня по капитальному строительству и капитальному ремонту объектов социальной сферы и инженерному обустройству населенных пунктов, согласованный с департаментом строительства и транспорта Белгородской области с учетом софинансирования объектов капитального строительства муниципальной собственности Старооскольского городского округа (с выделением бюджета действующих и принимаемых обязательств) | До 05 октября 2018 года |
| 6 | Территориальные, отраслевые и функциональные органы администрации Старооскольского городского округа, главные распорядители (распорядители), получатели бюджетных средств | Проекты бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов | Проекты бюджетов с пояснительной запиской | До 10 октября 2018 года |

Заместитель начальника департамента – начальник

бюджетного управления департамента финансов и бюджетной

политики администрации Старооскольского городского округа						               	Е.В. Малютина